## WP 1
WP 1 | Interopérabilité intersectorielle | [7 empty] | rythme des réunions
L’objectif de ce WP est de coordonner les actions de standardisation de S.E.I.N.E. avec : • les organismes de normalisation concernés : • PLM : la liaison sera assurée avec l’ISO et l’AFNOR sur les standards STEP (STandard for the Exchange of Product Model Data) et PLCS (Product Life Cycle Support) • e-supply chain : la liaison sera assurée avec l’UN/CEFACT, organisme ONU chargé de la validation et de l’enregistrement des standards ebXML, le W3C pour XML et avec OASIS, organisme de standardisation regroupant les principaux éditeurs informatiques. • les travaux des autres projets de TIC-PME 2010, au travers de Groupes de Travail intersectoriels. • PLM : GdT regroupant le MICADO, les industriels de l’automobile, les partenaires régionaux ENE et PI3C, le CETIM • e-supply chain : GdT regroupant les experts de l’AFNET, EDIFrance, GALIA, GS1
Actors | AFNeT, GIFAS,AIRBUS, DASSAULT, EADS, SAFRAN, THALES
Starting date |  | 2006-10-03
Initial deadline |  | 2008-12-31
New deadline
Global Progress
N° de sous-tâche | Tâche |  | Charge de travail par industriel (jh) | Profil / Rôle des industriels | Charge de travail sous-traitance | Date de début | Date de fin | Mode opératoire | Planning
1 |  |  | porteur : 40 parten. : 10 | Profil fonctionnel ou technique | 15 |  |  | Point Intersectoriel pendant les CoPil Participation partagée aux instance de normalisation Groupe de travail trimestriel intersectoriel TIC & PME 2010 prévoir sur les aspects PLM et 1 réunion semestrielle intersectorielle par industriel sur les aspects SCM
2
3
4
5
6
TOTAL |  |  | 0
Deliverable Nb | Livrables |  | Date de livraison prévue | Dates / Comments
1 | Compte-rendus des réunions de travail avec les organismes internationaux
2 | Participation aux réunions de coordination intersectorielle organisées sous l’égide de l’instance de coordination : trimestriels
3

## WP 2
WP 2 | PLM Standards
L’objectif de ce WP est de faciliter l’utilisation de ces standards (rédaction de guides d’implémentation, préconisation d’outils, …), et de standardiser les processus d’échange.
Actors | EADS-CCR, GIFAS, Dassault, Safran, Thales, Airbus
Starting date |  | T0
Initial deadline |  | T0 + 9 mois
New deadline
Global Progress
N° de sous-tâche | Tâche |  | Charge de travail par industriel (jh) | Profil Rôle des industriels | Charge de travail sous-traitance | Date de début | Date de fin | Mode opératoire | CoPil
1 | Analyse des besoins |  | porteur: 10 parten. : 5 | Profil fonctionnel : Expression du besoin | 15 | 2006-10-01 | 2006-12-06 | 1 TaskForce T0 + 6sem. 2 réunions bilatérale par industriel 1 TaskForce T0 + 2mois | 2006-12-18
2 | Spécifications des standards |  | porteur: 20 parten. : 10 | Profil technique : Contribution aux spécifications techniques de développement | 28 | 2006-12-07 | 2007-01-31 | 1 réunion inter-entreprises T0 + 2m 1 réunion inter-entreprises T0 + 3m 3 formations interentreprises
3 | Travaux de standardisation Recette |  | porteur: 40 parten. : 10 | Profil fonctionnel et technique : formalisation des processus, definition des modèles de données et des schémas | 20 | 2007-02-01 | 2007-09-20 | Groupe de travail restrein piloté par le porteur du WP 1 réunion inter-entreprises tous les mois recette des travaux | 2007-09-25
TOTAL |  |  | 200 + 65 |  | 63
Deliverable Nb | Livrables |  | Date de livraison prévue | Dates / Comments
1 | Liste prioritaire de processus à standardiser |  | t0 + 1 mois
2 | Guide de développement des standards, Formations |  | t0 + 3 mois
3 | Business Process, Modèle de données, Schémas XML |  | t0 + 9 mois

## WP 3
WP 3 | Démonstrateur de Portail Collaboratif de co-conception
L’objectif de ce WP est de permettre aux PME de pouvoir bénéficier des avantages de ces plates-formes en leur proposant des solutions mutualisées équivalentes à celles de groupes plus importants.
Actors | Dassault, Airbus, EADs-CCR, GIFAS, Safran, Thales, 3DS, BOOST, IBM, MICADO
Starting date |  | T0
Initial deadline |  | T0+15 mois
New deadline
Global Progress
N° de sous-tâche | Tâche |  | Charge de travail par industriel (jh) | Profil Rôle des industriels | Charge de travail sous-traitance | Date de début | Date de fin | Mode opératoire | CoPil
1 | Analyse des besoins |  | 5 | Profil fonctionnnel : Expression du besoin et des attentes | 30 | 2006-10-01 | 2006-12-07 | 1 réunion bilatérale par industriel 1 réunion inter-entreprises toutes les 6 semaines
2 | Définition des Scenarii |  | 5 | Profil fonctionnel | 30 | 2006-12-07 | 2006-12-18 | 1 réunion bilatérale par industriel 1 réunion inter-entreprises | 2006-12-18
3 | Développement du démonstrateur |  | 5 | Profil fonctionnel: suivi du développement et recette | 45 | 2007-01-01 | T0+9 mois | 1 réunion inter-entreprises tous les 3 mois
4 | Expérimentation pilote, sensibilisation filière, formations, cycle d'amélioration |  | 40 | Profil technique : Mise en œuvre pilote | 45 | T0+9 mois | T0+15 mois
5 | REX |  | 5 |  | 15 | T0+12 mois | T0+15 mois
TOTAL |  |  | 60
Deliverable Nb | Livrables |  | Date de livraison prévue | Dates / Comments
1 | • Scénarios de démonstration |  | t0 + 3 mois
2 | • Spécification et Cahier des charges démonstrateur |  | t0 + 6 mois
3 | • Bilan de retour d'expérience |  | t0 + 15 mois